## 附件2-4
附件2-4：
绩效目标申报表
（2020年度）
项目名称 |  | 瓦石峡镇塔什萨依村施肥管道建设项目 | 项目负责人及联系电话 | 钟朋（15352761185）
主管部门 |  | 若羌县扶贫办 | 实施单位 | 若羌县瓦石峡镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： | 中央提前告知财政专项扶贫资金150万元
|  | 其中：财政拨款 | 中央提前告知财政专项扶贫资金150万元
其他资金
总体目标 | 年度目标
一是可以有效解决114户农户2265亩耕地施肥难的问题，提高有机肥施入量，极大增强土壤肥力，有效加快农田改良步伐，降低改良成本； 二是可提高农作物的产量和品质，减少劳动力消耗，促进流转土地早日发挥效益，可有效改善困难群众生产条件，对贫困牧民群众脱贫致富奔小康将发挥重要的作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 管道长 | ≥3800米
|  |  | PTO100K施肥泵 | 1台
|  |  | 扬程 | ≥126m
|  |  | 输送管路 | 19卷
|  |  | PVC管 | ≥200m
|  |  | 特级快速双向接头 | 19付
|  |  | 定制卷盘车 | 4套
|  |  | 2204拖拉机 | 1台
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 100%
|  |  | 流量 | ≥110m³/h
|  |  | 爆破压力 | ≥42bar
|  |  | 管路 | 6寸
|  |  | 工程完成时限 | ≥180天
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≥100%
|  |  | 项目期限内工程量完成率 | ≥100%
|  | 成本指标 | 建设成本 | ≥395元/m
| 效益指标 | 经济效益指标 | 极大增强土壤肥力，有效加快农田改良步伐 | 有效
|  | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥89人
|  |  | 贫困户参与度（人数） | ≥89人
|  |  | 提高农作物的产量和品质，减少劳动力消耗，促进流转土地早日发挥效益 | 有效
|  | 生态效益指标 | 改善土地，土壤肥力，提高生产效率 | 有效
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 | ≥15年
|  |  | 改善困难群众生产条件，对贫困牧民群众发挥重要的作用 | 有效
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥97%
|  |  | 贫困村群众对项目实施情况满意度 | ≥96%
注：各地根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（其中三颗星为必填的核心绩效指标，可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。