若羌县财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：若羌县贫困户小额信贷财政贴息项目

实施单位（公章）：若羌县扶贫开发领导小组办公室

主管部门（公章）：若羌县扶贫开发领导小组

项目负责人（签章）：高明

填报时间：2019年12月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

单位职能：承担扶贫资金和项目管理的第一责任主体，全面负责扶贫资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作；按月向县财政局通报项目实施和资金支出情况，确保如期完成扶贫资金年度支出任务；负责组织编制和实施县级脱贫攻坚规划，制定年度脱贫攻坚项目工作计划；组织行业部门对年度脱贫攻坚项目库和项目实施计划进行评审，建立完善县脱贫攻坚项目库、审核汇总乡镇项目实施方案，并报自治州审查备案；根据年度脱贫攻坚任务及脱贫需求变化情况，适时调整更新项目库；会同县财政局开展财政专项扶贫资金绩效评价工作；对年度项目计划实施全程监督管理；组织开展项目竣工验收、绩效目标评估，制定项目后期管护制度；组织开展项目管理业务工作培训。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.主要建设内容：2019年全县148户贫困户在县农村信用联社贷款418.16049万元，按照4.75%的利率计算，预计全年给贷款的贫困户全额贴息20万元（按实际贷款金额的利息发生额度进行补贴）。

2.主要目标任务：通过项目实施，激发贫困户产业发展、自主创业的积极性和主动性，促进贫困户形成稳定的增收渠道。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目总投资20万元，来源县级配套扶贫资金投入20万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

严格按照相关财政文件，该拨款全部用于全县148户贫困户在县农村信用联社贷款贴息，实际贴息18.18996万元，项目结余1.81004万元。

（三）项目资金管理情况分析

为加强项目资金的使用管理，我镇所有项目资金的使用都严格按照《项目资金管理制度》和《财务管理制度》，在实施项目过程中按实按时支付，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2019年1月1日起，至2019年12月31日结束，采取信用联社、扶贫办、财政局三方联审的方式，对每季度贴息资金拨付工作进行审核。

（二）项目管理情况分析

1.严格执行县级报账制度。严格按照县财政局下发的“扶贫专项资金拨付应提供的资料和资金拨付流程”的规定，认真执行县级保障提款，集中支付等有关规定，专门成立项目专账会计，切实加强项目的资金管理，实行专款专用。

2.严格执行公告公示制度。严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2019年12月30日前已按照项目计划完成年度贴息资金拨付。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步加强项目后期监管工作，建立监管台账。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

一是严格按照《新疆维吾尔自治区扶贫小额信贷实施细则（试行）》规定标准兑现贴息资金。

二是加强贫困户贷款资金用途监督，确保用于发展产业或自主创业。

二是加强保障资料的审核把关。

2.存在的问题

无

3.建议

无

- 其他

无

六、项目评价工作情况

该项目严格按照《自治区扶贫龙头企业认定和管理的实施意见》规定标准兑现贴息资金，贷款资金用途监控有效。档案资料齐全、贴息资金拨付符合支出要求。

七、附表

《若羌县贫困户小额信贷财政贴息项目支出绩效自评表》

| 若羌县贫困户小额信贷财政贴息项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 若羌县贫困户小额信贷财政贴息项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 若羌县扶贫办 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 20 | 执行数： | 18.18996 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 20 | 其中：财政拨款 | 18.18996 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 对2019年全县148户贫困户在县农村信用联社贷款418.16049万元，按照4.75%的利率进行全额贴息。 |  |  | 对2019年全县148户贫困户在县农村信用联社贷款418.16049万元，按照4.75%的利率进行全额贴息。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 小额信贷贴息贫困户规模（户） | 148户 | 148户 |
|  |  | 质量指标 | 贴息利率（%） | 4.75% | 已完成 |
|  |  | 时效指标 | 贴息按时支付率（%） | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 年度贴息总额（万元） | 20万元 | 18.18996万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 小额信贷贴息受益户户均年增收（万元） | ≥4000元/户 | ≥4000元/户 |
|  |  | 社会效益 指标 | 扶持贫困户形成稳定增收产业（户） | 148户 | 148户 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 激发广大贫困户自力更生，勤劳致富内生动力 | 有效 | 有效 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 | ≥95％ | ≥95％ |