附件2：

若羌县财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：2019年特色产业扶贫项目、稳定就业“以奖代补”项目

实施单位（公章）：吾塔木乡人民政府

主管部门（公章）：吾塔木乡人民政府

项目负责人（签章）：凯赛尔·库尔班

填报时间：  2019 年11月 4日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

吾塔木乡名称为维语，译为汉语是“河的那边”。该乡成立于1984年，其前身是吾塔木公社。该乡位于若羌县城以西3.5公里处，距库尔勒市448公里，东与若羌镇相连，南与阿尔金山北坡相连，西与瓦石峡乡接壤，北与尉犁县毗邻。平均海拔1000米，7月份平均气温为27.4C，极端最高气温为43.6C，极端最低气温为-27.2C，年降水量28.5毫米。全乡行政总面积1.17万平方公里，耕地面积3.2万亩。315国道穿越乡境。乡辖6个行政村14个村民小组，由汉、维、回、东乡等民族构成（其中少数民族占63.3%）。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据2018年自治州扶贫开发领导小组《自治州“以奖代补”推进产业扶贫就业扶贫实施方案（试行）》（巴扶领字[2018]13号）及《2019年自治州财政专项扶贫资金（扶贫发展）分配计划的通知》（巴扶领办字〔2019〕13号）和若羌县扶贫办《关于201年自治州财政扶贫项目立项的批复》（若扶贫办字[2019]13号）相关文件，批准实施吾塔木乡以奖代补项目，对稳定就业，并签订劳务合同1年以上，一次性补助4000元，就业满九个月，并签订合同，一次性补助2600元，就业满八个月，并签订合同，一次性补助2400元；就业满六个月，并签订合同，一次性补助2000元；就业满十一个月，并签订合同，一次性补助3000元；共计扶持贫困户24人，补助8.06万元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目投资8.06万元，申请上级财政补助8.06万

（二）项目资金实际使用情况分析

根据2018年自治州扶贫开发领导小组《自治州“以奖代补”推进产业扶贫就业扶贫实施方案（试行）》（巴扶领字[2018]13号）及《2019年自治州财政专项扶贫资金（扶贫发展）分配计划的通知》（巴扶领办字〔2019〕13号）和若羌县扶贫办《关于201年自治州财政扶贫项目立项的批复》（若扶贫办字[2019]13号）相关文件，对吾塔木乡稳定就业，并签订劳务合同1年以上，一次性补助4000元，扶持脱贫户14人；就业满九个月，并签订合同，一次性补助2600元，扶持脱贫户3人；就业满八个月，并签订合同，一次性补助2400元，扶持脱贫户2人；就业满六个月，并签订合同，一次性补助2000元，扶持脱贫户3人；就业满十一个月，并签订合同，一次性补助3000元，扶持脱贫户2人；共计扶持贫困户24人，补助8.06万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照扶贫开发项目管理有关制度的管理规定实施，高标准规划设计和实施。成立由吾塔木乡党委书记任组长，党委副书记、乡长任副组长的项目建设实施领导小组，明确责任，责任到人。对于职责不清、措施不到位的，落实不及时的，要追究责任，严肃处理。对于弄虚作假的，坚决予以制止。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据2018年自治州扶贫开发领导小组《自治州“以奖代补”推进产业扶贫就业扶贫实施方案（试行）》（巴扶领字[2018]13号）及《2019年自治州财政专项扶贫资金（扶贫发展）分配计划的通知》（巴扶领办字〔2019〕13号）和若羌县扶贫办《关于201年自治州财政扶贫项目立项的批复》（若扶贫办字[2019]13号）相关文件，批准实施吾塔木乡以奖代补项目，对稳定就业，并签订劳务合同1年以上，一次性补助4000元，就业满九个月，并签订合同，一次性补助2600元，就业满八个月，并签订合同，一次性补助2400元；就业满六个月，并签订合同，一次性补助2000元；就业满十一个月，并签订合同，一次性补助3000元；共计扶持贫困户24人，补助8.06万元。

（二）项目管理情况分析

成立了吾塔木乡扶贫项目实施领导小组，并下设办公室，安排专人负责项目申报、落实及实施等日常监督管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目实现稳定就业贫困人口奖励标准2000-4000元；扶持建档立卡贫困户数24户；项目受益户满意度≥90％；以上指标均符合申报的绩效目标内容。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

- 项目完工后，加大宣传力度，提高贫困户就业积极性。

- （二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 该扶贫项目选项合理，按照项目前期规划完成，该项目的实施取得了良好的社会效益，充分调动了贫困户就业积极性。

（三）其他

“以奖代补”项目实施主要是提高贫困户就业积极性，为此后期将加大宣传力度，将“扶贫先扶志”落地落实。

六、项目评价工作情况

经过验收小组自查自验，形成总体评价是：该扶贫项目选项合理，按照项目前期规划完成，该项目的实施取得了良好的社会效益，充分调动了贫困户就业积极性，各项管理工作严格规范，达到了验收标准。

七、附表

《绩效自评表》

| 绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2019年特色产业扶贫项目、稳定就业“以奖代补”项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 吾塔木乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 8.06万元 |  | 执行数： | 8.06万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 8.06万元 |  | 其中：财政拨款 | 8.06万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 实现稳定就业贫困人口奖励标准2000-4000元；扶持建档立卡贫困户数24户；项目受益户满意度≥90％；以上指标均符合申报的绩效目标内容。 |  |  |  | 实现稳定就业贫困人口奖励标准2000-4000元；扶持建档立卡贫困户数24户；项目受益户满意度≥90％；以上指标均符合申报的绩效目标内容。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 产出指标（70分） | 数量指标 | 稳定就业奖励补助贫困人数 |  | 24人 | 24人 |
|  |  | 质量指标 | 稳定就业奖励资金发放到位率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2019/5/30前 | 2019/5/30前 |
|  |  | 成本指标 | 实现稳定就业贫困人口奖励标准 |  | 2000-4000元 | 2000-4000元 |
|  | 效益指标（20分） | 经济指标 | 实现稳定就业贫困户增收（人均） |  | ≥3000元 | ≥3000元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 贫困群众政策知晓率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成稳定增收产业贫困户规模 |  | 24人 | 24人 |
|  |  |  | 激发广大贫困户自力更生，勤劳致富内生动力 |  | 有效 | 有效 |
|  |  |  | 提高贫困户人均纯收入增长率 |  | ≥10％ | ≥10％ |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目受益户满意度 |  | ≥90％ | ≥90％ |