附件2：

若羌县财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：吾塔木乡依格孜吾斯塘村繁育羊养殖建设项目

实施单位（公章）：若羌县吾塔木乡依格孜吾斯塘村

主管部门（公章）：吾塔木乡人民政府

项目负责人（签章）：凯赛尔·库尔班

填报时间：2019年11月4日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

依格孜吾斯塘村名称为维吾尔语，译为汉语是“高渠道村”。该村成立于1967年3月，其前身是幸福村。该村位于若羌县城北（方向）6公里处，距乡政府3公里，距库尔勒市430公里，东与尤勒滚艾日克村相连，南与315国道相连，西与西塔提让村接壤，北与隔壁滩毗邻。平均海拔901米，7月份平均气温为35℃，极端最高气温为42℃，极端最低气温为零下-25℃，年降水量4毫米。全村行政总面积76.9平方公里，其中：耕地面积3931亩，防护林面积800亩。村下辖户家村民小组、依格孜吾斯塘村民小组、萨依村民小组3个村民小组，由维吾尔族、汉族、回族、东乡族4个民族构成，总人口339户1075人（其中：汉族63户215人、维吾尔族268户825人、回族5户21人，其他民族3户13人）。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为实现精准扶贫、精准脱贫，稳定增加贫困人口收入，是全面建成小康社会目标的需要。率先全面建成小康社会，全面推进精准扶贫、精准脱贫攻坚战，用好扶贫资金、政策，要全面完成现行标准下的贫困人口的脱贫任务，绝不落下“一村一户一人”，投入资金27.6万元，购买2-4岁龄本地良种生产母羊230只，单只体重达到30公斤以上，扶持贫困户23户，每户发放10只，产权归贫困户所有，在项目建成后，不仅可解决贫困户的就业，该项目羊从本地采购、并托管给养殖大户、通过村地采购托管、一方面提高牧区牧民的收入、另一方面本村贫困户可每年按时受分红，增收及时得到解决。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

预计项目投资27.6万元，全部申请上级财政补助27.6万元。
   （二）项目资金实际使用情况分析

投入资金27.6万元，购买2-4岁龄本地良种生产母羊230只，单只体重达到30公斤以上，扶持贫困户23户，每户发放10只，产权归贫困户所有。

（三）项目资金管理情况分析

- 1、依格孜吾斯塘村承担项目和资金的实施责任，具体负责资金的使用、项目采购、项目分配等工作，并受吾塔木乡党委领导和监督。
    2、吾塔木乡党委，作为项目实施的主体责任单位，具体负责项目的监督、协调和管理工作。

- 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

为了保证项目顺利实施，成立依格孜吾斯塘村精准扶贫工作领导小组，成员如下：

组  长：赵江丽              依格孜吾斯塘村第一书记

“访惠聚”工作队队长

副组长：陈 燃               依格孜吾斯塘村党支部书记

木天力甫·艾麦提    依格孜吾斯塘村村委会主任

成  员：阿布力孜·吐尼亚孜   依格孜吾斯塘村委会副主任

卡德尔·麦麦提       依格孜吾斯塘村治保主任

刘建强               依格孜吾斯塘村“访惠聚”扶贫专干

热孜亚·吾加布拉     依格孜吾斯塘村扶贫专干

乃比江·艾比布拉     依格孜吾斯塘村扶贫专干

领导小组下设办公室，由木天力甫·艾麦提同志担任办公室主任，负责依格孜吾斯塘村精准扶贫工作领导小组项目管理日常工作；领导小组其他成员协助做好项目实施工作及项目监督管理工作；畜牧部门专家进行专业技术指导工作。

（二）项目管理情况分析

为了保证该项目的顺利实施，真正让广大贫困农牧民从中受益，需要多方面、全方位地保障措施。

（1）加强组织和领导。成立建设项目领导小组，强化对建设项目的组织和领导，做好协调工作，抓好资金、物资、人力的落实，落实项目法人责任制，提高项目建设的管理水平，保证项目顺利建设。

（2）加强项目建设。项目建设过程中，要严格按照规定的标准进行实施，要实行质量全程跟踪进度，分阶段检查验收，要制定好各项制度，加强项目建设，严把项目实施的质量关，保证项目建设高标准、高质量完成。

（3）加强项目资金管理。为了保证项目资金全部用于项目建设，在项目领导小组的领导下，加强对资金的管理和监督，实行严格的专项资金审批制度，严格按照报帐制的有关规定和项目实施计划拔付资金，确保资金专款专用，使资金落实到位。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目投入资金27.6万元，购买2-4岁龄本地良种生产母羊230只，单只体重达到30公斤以上，扶持贫困户23户，每户发放10只，产权归贫困户所有，项目受益户满意度≥90％，以上指标均符合申报的绩效目标内容。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目完工后，项目实施领导小组继续对项目跟踪服务、加强管理，解决项目在发展过程中遇到的一切难题，保证项目长久发挥作用，贫困户长期受益。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

该项目的实施，可在短期内增加贫困户收入，并可为后期发展贫困户养殖业提供保障，逐步成为贫困农牧民收入的主要经济来源。同时，可调动贫困农民发展现代畜牧业的积极性，为可持续发展畜牧业奠定良好基础。

- 其他

进一步加强项目跟踪监管工作，对项目跟踪服务、加强管理，解决项目在发展过程中遇到的一切难题，保证项目长久发挥作用，贫困户长期受益。

六、项目评价工作情况

经过验收小组自查自验，形成总体评价是：该项目的实施，可在短期内增加贫困户收入，并可为后期发展贫困户养殖业提供保障，逐步成为贫困农牧民收入的主要经济来源。同时，可调动贫困农民发展现代畜牧业的积极性，为可持续发展畜牧业奠定良好基础。

七、附表

《绩效自评表》

| 绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吾塔木乡依格孜吾斯塘村繁育羊养殖建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 若羌县吾塔木乡依格孜吾斯塘村 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 27.6万元 |  | 执行数： | 27.6万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 27.6万元 |  | 其中：财政拨款 | 27.6万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 投入资金27.6万元，购买2-4岁龄本地良种生产母羊230只，单只体重达到30公斤以上，扶持贫困户23户，每户发放10只，产权归贫困户所有，项目受益户满意度≥90％ |  |  |  | 投入资金27.6万元，购买2-4岁龄本地良种生产母羊230只，单只体重达到30公斤以上，扶持贫困户23户，每户发放10只，产权归贫困户所有，项目受益户满意度≥90％ |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 产出指标（70分） |  | 生产羊养殖规模 |  | 230只 | 230只 |
|  |  |  | 生产羊成活率 |  | ≥90％ | ≥90％ |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2019/11/10前 | 2019/11/10前 |
|  |  | 成本指标 | 生产羊每只补助标准 |  | 1200元 | 1200元 |
|  | 效益指标（20分） | 经济效益 指标 | 特色产业年产值 |  | ≥8.28万元 | ≥8.28万元 |
|  |  |  | 特色养殖业带动建档立卡贫困人口增收（户均） |  | ≥1000元 | ≥1000元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 特色产业受益建档立卡贫困户数 |  | 23户 | 23户 |
|  |  | 生态效益指标 | 牲畜粪便农家肥转化及使用率 |  | ≥90％ | ≥90％ |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成稳定增收产业贫困户规模 |  | 23户 | 23户 |
|  |  |  | 提高贫困户人均纯收入增长率 |  | ≥10％ | ≥10％ |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指标 | 项目受益户满意度 |  | ≥90％ | ≥90％ |