附件2：

若羌县财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：若羌县吾塔木乡果勒艾日克村育肥牛养殖项目

实施单位（公章）：吾塔木乡果勒艾日克村

主管部门（公章）：吾塔木乡人民政府

项目负责人（签章）：凯赛尔·库尔班

填报时间：2019年11月4日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

果勒艾日克村是县城近郊行政村，距县城1.5公里，315国道、z590专线穿越全村，交通十分便利。按照县委、政府大力发展红枣产业、农区畜牧业，加快推进群众致富增收步伐。村“两委”班子将发展畜牧养殖业作为该村的一项主要产业来抓，同时该村一直以来各族群众就有养殖的传统，群众基础较好。随着人们生活水平的不断提高和膳食结构的改善，各类肉制品成为群众餐桌上的日常食品，畜牧养殖迎来了全面发展的黄金时期，就目前来看，市场潜力及发展前景广阔。

（二）项目预算绩效目标设定情况

投入自治区扶贫资金40.8万元，购买良种黄牛34头（畜龄2-4岁、活体体重不低于280公斤/头），扶持贫困户34户，每户发放1头，产权归贫困户所有，每头良种黄牛补助12000元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资40.8万元，全部申请上级财政资金，用于购买黄牛。。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目预算资金40.8万元，通过招投标实际采购价40.596万元，产生结余资金0.204万元。

（三）项目资金管理情况分析

在项目领导小组的领导下，加强对资金的管理和监督，实行严格的专项资金审批制度，严格按照报帐制的有关规定和项目实施计划拔付资金，确保资金专款专用，使资金落实到位。三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

县扶贫工作领导小组根据自治区、自治州下达的相关文件的指导计划，按照两上两下的要求由各乡里进行逐户摸排提出适合贫困户发展的扶贫项目，上报扶贫办进行汇总，召开项目评审会进行逐一评审，而后上报县政府批准后，上报自治州扶贫办进行审核，等扶贫资金到位后及时完成申报项目，由乡里组织项目涉及村进行实施，按照要求实施完成后，先由乡里自行验收，再申请县级验收。

（二）项目管理情况分析

为保证项目质量和项目的顺利实施，我乡设专人专岗进行跟踪管理，做到发现问题及时沟通解决。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

我单位的项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体如下：

1、资金到位率：资金到位率100%。

2、贫困户认可度：通过调查问卷，贫困户对该项目的认可率达到了98%。

3、可持续性：为贫困户发展提供了充足的生产资料保证，确保贫困户不返贫、持续有效的增收 。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

已完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

项目完工后，项目实施领导小组继续对项目跟踪服务、加强管理，解决项目在发展过程中遇到的一切难题，保证项目长久发挥作用，贫困户长期受益。下一步，我乡将继续强化财政专项扶贫资金和项目管理，督促指导项目的实施。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

在工作过程中，我们严格规范财务制度，建立起了一套完善的申报审批监督管理工作制度，形成了严格、科学、高效的运行机制，确保工作经费及时足额报账。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

该项目在实施过程中，资金有专户管理实现专款专用，同时安排有专人负责，档案资金齐全，项目完工后，能够及时组织开展验收，通过该项目的实施，对发展壮大畜牧养殖业，促进贫困户持续增收奠定了坚实基础。

七、附表

《若羌县吾塔木乡财政项目支出绩效自评表》

| 若羌县吾塔木乡财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吾塔木乡牲畜养殖项目、喷灌项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 吾塔木乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 40.8 |  | 执行数： | 40.596 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 40.8 |  | 其中：财政拨款 | 40.596 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、惠及果勒艾日克村34户贫困户，当年安排资金40.8万元，用于购买良种黄牛。 2、带动已脱贫贫困人口34户贫困户持续巩固增收。 |  |  |  | 惠及果勒艾日克村34户贫困户，当年安排资金40.8万元，用于购买良种黄牛。带动已脱贫贫困人口34户贫困户持续巩固增收。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：购买数量 |  | 购买黄牛34头 | 购买黄牛34头 |
|  |  |  | 指标2：受益户 |  | 扶持贫困户34户 | 受益贫困户34户 |
|  |  |  | 指标3：参保数量 |  | 黄牛购买保险34头 | 黄牛购买保险34头 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | 合格率100% | 合格率100% |
|  |  |  | 指标2： 免疫率 |  | 免疫率100% | 免疫率100% |
|  |  |  | 指标3：成活率 |  | 成活率100% | 成活率100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：如期完工率 |  | 完工率100% | 完工率100% |
|  |  |  | 指标2：启动完成时间 |  | 2019年 | 2019年 |
|  |  |  | 指标3：隔离期 |  | 隔离时间≧1个月 | 隔离时间≧1个月 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：补助标准 |  | 12000元/头 | 12000元/头 |
|  |  |  | 指标2：户均投入 |  | 12000元/户 | 12000元/户 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：户均增收 |  | 年收入增加≧1000元 | 次年受益 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：带动贫困人口经济增收 |  | 带动贫困户增收≧1000元 | 次年受益 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：农家肥、有机肥料产生率 |  | 农家肥、有机肥料100% | 农家肥、有机肥料100% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：项目持续收益年限 |  | 持续收益年限≥5年 |  |
|  |  |  | 指标2：项目产权年限 |  | 永久 | 永久 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：贫困人口满意度 |  | 满意度≥95% | 满意度≥95% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |