若羌县瓦石峡镇人民政府财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：瓦石峡镇牧业村牲畜养殖（生产母羊）项目

实施单位（公章）：瓦石峡镇人民政府

主管部门（公章）：若羌县扶贫开发领导小组

项目负责人（签章）：吾斯曼·吐尔地

填报时间：2019年11月8日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级党组织的决议、指示。对瓦石峡镇的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

领导本辖区的社会主义民主法制建设、社会文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各组人民，调到各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。负责制定辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，长期坚持落实“四知四清掌握”工作机制，确保持续和谐稳定。负责农牧村工作和村委会建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体和私营经济的发展。负责保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，抓好干部的培训和管理工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.主要建设内容：项目总投资30万元，购买2岁龄以上生产母羊（绵羊）250只，每只补助1200元，扶持贫困户23户，其中没有生态补偿金的7户，根据家庭实际情况分配每户分配12-13只；有生态补偿金的16户，每户分配10只。

2.主要目标任务：经济效益可观，另外该项目具有：时间段、见效快的特点，为农牧民脱贫致富起到积极地引导和推动作用，有效的推动了牧业村养殖业发展。

二、项目资金使用及管理情况

1.完善目标责任制和责任追究制。

及时调整项目建设实施领导小组成员。领导小组与项目村签订目标责任书，明确责任，责任到人。对于职责不清、措施不到位的，落实不及时的，要追究责任，严肃处理。对于弄虚作假的，坚决以制止。

- 严格执行采购招标制度。

- 严格按照“若羌县财政扶贫专项资金使用管理办法”、县人民政府相关文件要求和会议纪要规定，对项目进行采标议价；对采购的项目进行必要的种植知识调研和办理必须的建议手续。切实做到公开公证。

- 3、严格执行公告公示制度。

- 严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。严格按照县财政局下发的“扶贫（少数民族发展资金）专项资金拨付应提供的资料和资金拨付流程”要求，提供完整的贫困户公示表、贫困户收益发放表，公示情况和发放情况的图片资料和音像资料。

4、项目资金实际使用情况分析

严格按照相关财政文件，该拨款全部用于瓦石峡镇牧业村牲畜养殖（生产母羊）项目。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2019年3月购买本地生产母羊250头。

2019年5月25日，由若羌县扶贫开发领导小组牵头组织畜牧兽医局等部门组成验收组对该项目进行验收。验收组一行通过查阅资料档案、实地查看工程建设情况一致同意该项目等级为合格，通过验收。

（二）项目管理情况分析

1、严格执行公告公示制度。

严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。

- 严格执行县级报账制度。

- 严格按照县财政局下发的“扶贫专项资金拨付应提供的资料和资金拨付流程”的规定，认真执行县级保障提款，集中支付等有关规定，专门成立项目专账会计，切实加强项目的资金管理，实行专款专用。

- 建立目标责任制和责任追究制。

- 成立由镇党委书记、党委副书记、镇长任组长，镇纪委书记、村委会书记和主任、驻村工作队队长、镇财政负责人为成员的项目实施领导小组。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目建设后，一切正常，达到了预期的效果。

2019年5月25日前已按照项目计划完成，购买2岁龄以上生产母羊（绵羊）250只，每只补助1200元，扶持贫困户23户，其中没有生态补偿金的7户，根据家庭实际情况分配每户分配12-13只；有生态补偿金的16户，每户分配10只，按10只基础羊每年产仔3只，预计每年可增收1500元以上，经济效益可观。另外该项目具有：时间段、见效快的特点，为农牧民脱贫致富起到积极地引导和推动作用，有效的推动了牧业村养殖业发展。资金已于拨付完毕。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目已完工并投入运行，绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步加强项目后期监管工作，建立监管台账，定期走访查看贫困户使用情况。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

一是上级主管部门领导高度重视，经常到施工工地进行检查指导，协调解决工程建设中存在的各项问题，为工程顺利建设提供保障。

二是各参建单位通力协作，施工单位发现问题，及时上报监理部门和业主代表，有项目法人和监理组织有关参建单位技术人员共同研究讨论切实可行的解决方案。

三是严格工程基本建设程序，实行项目法人制、招投标制、建设监理制，确保工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

四是严格控制工程建设质量，建立健全工程质量检查体系。工程质量控制由施工单位自检、监理单位复检、质量监督单位抽检以及设计单位、建设部门层层把关，确保工程质量达到设计标

（建议）

根据工程的施工、试运行，总结的经验有以下几点建议：

1、对运行管理单位的建议

运行管理单位应按照工程运行中的重要内容环节如：加强提高工程管理水平、保证安全运行，充分发挥工程效益。

2、对项目法人的建议

本项目法人为瓦石峡镇人民政府，负责项目的施工管理、竣工验收等工作。竣工验收后项目法人应当及时向运行管理单位移交工程，确保工程管理运行正常。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

根据购买数量，结合实际情况，由项目主管部门等单位组成工程验收组，对该工程进行了竣工验收。施工档案资料齐全、工程质量满足要求，一致同意工程质量等级为合格。

七、附表

《若羌县瓦石峡镇财政项目支出绩效自评表》

| 若羌县瓦石峡镇财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 瓦石峡镇牧业村牲畜养殖（生产母羊）项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 若羌县瓦石峡镇人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 30 |  | 执行数： | 30 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 30 |  | 其中：财政拨款 | 30 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内将30万元资金使用完毕。 |  |  |  | 2019年11月8日前已将30万元资金使用完毕 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 生产母羊 |  | 250只 | 250只 |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥97％ | ≥97％ |
|  |  | 时效指标 | 工程完成时限 |  | 2019年4月15日前 | 2019年4月15日前 |
|  |  |  | 项目期限内工程量完成率 |  | 97% | 97% |
|  |  | 成本指标 | 每只补助 |  | 1200元 | 1200元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 经济多样化，增加收入来源 |  | 有效 | 有效 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高成活率和产出率 |  | 93% | 93% |
|  |  |  | 受益建档立卡贫困人口数 |  | 23户 | 23户 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善提高养殖积极性，使增收渠道多样化 |  | 有效 | 有效 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥3年 | ≥3年 |
|  |  |  | 在生产母羊产仔率、长奶量上下功夫，提高产出量 |  | 有效 | 有效 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 |  | ≥95％ | ≥95％ |
|  |  |  | 贫困村群众对项目实施情况满意度 |  | ≥92％ | ≥92％ |