附件2：

若羌县财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：租赁500亩土地 实施种植优质饲草料基地项目

实施单位（公章）：祁曼塔格村

主管部门（公章）：祁曼塔格乡

项目负责人（签章）：玉素甫·艾麦尔

填报时间：   2019 年10月 28 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

祁曼塔格乡人民政府位于若羌县城东南部，是若羌县重要的畜牧业生产基地。乡政府驻地的祁曼塔格村，位于羌塘高原北端，阿尔金山以东、昆仑山以北、祁曼塔格山南麓的库姆库勒高原盆地之间的依协克帕提，平均海拔4500米。距依吞布拉克镇200公里，距若羌县城480余公里，距州府所在地库尔勒市920余公里。全年多风，属典型的高原荒漠干旱气候。自然环境恶劣，生活、生产条件艰苦，是五类艰苦边远地区。年平均气温1.4℃，7月份平均气温13.5℃，极端高温28℃，1月份平均气温-12.4℃，极端低温-31.3℃。平均降水量50.3mm，最大冻土深度250cm，无霜期150天。

全村总面积2.2万平方千米，其中草场面积573513亩，无耕地，放养的牲畜主要以羊、牛为主，辅以少量的马、骆驼和毛驴。村集体年收入10.8万元，2018年农牧民人均纯收入为5600元。2008年以来，按照自治州“人畜下山来，绿色留高原”工作方针，全乡牧民通过“集中安置”和“插花安置”方式搬迁居住到若羌县城周边乡镇（铁干里克镇、吾塔木乡和瓦石峡镇塔什萨依开发区）主要来源是畜牧业生产及外出务工劳务收入。

2015年，由祁曼塔格村和铁木里克村17名贫困户联合注册成立祁曼畜牧养殖专业合作社，注册资金295.4万元。法人为艾热提·阿不都力。

（二）项目预算绩效目标设定情况

种植优质牧草，承包白地500亩，项目实施期限10年，按照每亩投入1300元（土地租赁金200元、水资源费150元、土地管理费50元、水电费300元、肥料200元、多年生牧草种子一次性投入200元，人工费200元），500亩需资金65万元作为项目启动资金一次性投入，受益户43户。

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

上级财政专项扶贫发展资金65万元

（二）项目资金实际使用情况分析

种植优质牧草，承包白地500亩，项目实施期限10年，按照每亩投入1300元（土地租赁金200元、水资源费150元、土地管理费50元、水电费300元、肥料200元、多年生牧草种子一次性投入200元，人工费200元），500亩需资金65万元作为项目启动资金一次性投入，受益户43户。

（主要是指财政资金）上级财政专项扶贫发展资金

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照扶贫开发项目管理有关制度的管理规定实施，高标准规划设计和实施。成立由祁曼塔格乡党委书记任组长，党委副书记、乡长任副组长，乡纪委书记、村委会书记、主任，驻村工作队队长、乡财政负责人为成员的项目建设实施领导小组。领导小组与项目村签订目标责任书，明确责任，责任到人。对于职责不清、措施不到位的，落实不及时的，要追究责任，严肃处理。对于弄虚作假的，坚决予以制止。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2019年3月26日已委托第三方招标代理公司新疆建宇工程项目管理咨询有限公司，在新疆政府采购网上发布招标公告，4月3日进行公开招标，中标单位：若羌县阿西农林开发有限责任公司，中标价：644000元。该项目于2019年4月10日实施完毕，并于4月12日完成验收工作。（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

（二）项目管理情况分析

成立了祁曼塔格村村级扶贫项目实施领导小组，并下设办公室，安排专人负责项目申报、落实及实施等日常监督管理工作。

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目带动建档立卡贫困户增收（户均）≥2000元；扶持建档立卡贫困户数43户；特色种植业提升土壤肥力面积≥500亩；提高贫困户人均纯收入增长率≥10%，以上指标均符合申报的绩效目标内容。

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他

项目完工后，项目实施领导小组继续对项目跟踪服务、加强管理，解决项目在发展过程中遇到的一切难题，保证项目长久发挥作用，贫困户长期受益。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《祁曼塔格乡祁曼塔格村财政项目支出绩效自评表》

| 2019年祁曼塔格乡祁曼塔格村财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 祁曼塔格乡财政专项扶贫资金饲草料基地项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 2019年中央提前下达若羌县第一批专项扶贫资金487万元 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 65万元 | 执行数： | 64.4万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 65万元 | 其中：财政拨款 | 64.4万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 投资65万元，计划完成500亩租赁合同的签订，及牧草种植和对500亩地验收工作。 |  |  | 已完成500亩租赁合同的签订，及牧草种植和对500亩地验收工作。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 配套饲草料加工设备数量 | 1套 | 1套 |
|  |  |  | 饲草料种植规模 | 500亩 | 500亩 |
|  |  | 质量指标 | 饲草料加工设备质量合格率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 饲草种植成活率（%） | ≥90％ | ≥85％ |
|  |  | 时效指标 | 完工时限 | 2019年6月30日前 |  |
|  |  | 成本指标 | 饲草料加工设备补助标准 | 37万元 | 37万元 |
|  |  |  | 每亩饲草种植成本 | ≤1300元 | ≤1300元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 带动建档立卡贫困户增收（户均） | ≥2000元 | ≥2000元 |
|  |  | 社会效益 指标 | 扶持建档立卡贫困户数 | 43户 | 43户 |
|  |  | 生态效益 指标 | 通过扶贫项目开发，养殖项目畜在传统的草原和戈壁草场上放牧，自成体系，经过科学设计和建设，无环境污染，不仅符合国家要求,而且是发展绿色产业的支柱产业无环境污染 | 无环境污染 | 无环境污染 |
|  |  |  | 特色种植业提升土壤肥力面积 | ≥500亩 | ≥500亩 |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成稳定增收产业贫困户规模 | 43户 | 43户 |
|  |  |  | 提高贫困户人均纯收入增长率 | ≥10％ | ≥10％ |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 | ≥90％ | ≥90％ |