附件2：

若羌县财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：煤改电取暖

实施单位（公章）：祁曼塔格村村民委员会

主管部门（公章）：祁曼塔格乡人民政府

项目负责人（签章）：玉素甫·艾麦尔

填报时间：  2019 年10月 28 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

祁曼塔格乡人民政府位于若羌县城东南部，是若羌县重要的畜牧业生产基地。乡政府驻地的祁曼塔格村，位于羌塘高原北端，阿尔金山以东、昆仑山以北、祁曼塔格山南麓的库姆库勒高原盆地之间的依协克帕提，平均海拔4500米。距依吞布拉克镇200公里，距若羌县城480余公里，距州府所在地库尔勒市920余公里。全年多风，属典型的高原荒漠干旱气候。自然环境恶劣，生活、生产条件艰苦，是五类艰苦边远地区。年平均气温1.4℃，7月份平均气温13.5℃，极端高温28℃，1月份平均气温-12.4℃，极端低温-31.3℃。平均降水量50.3mm，最大冻土深度250cm，无霜期150天。

全村总面积2.2万平方千米，其中草场面积573513亩，无耕地，放养的牲畜主要以羊、牛为主，辅以少量的马、骆驼和毛驴。村集体年收入10.8万元，2018年农牧民人均纯收入为5600元。2008年以来，按照自治州“人畜下山来，绿色留高原”工作方针，全乡牧民通过“集中安置”和“插花安置”方式搬迁居住到若羌县城周边乡镇（铁干里克镇、吾塔木乡和瓦石峡镇塔什萨依开发区）主要来源是畜牧业生产及外出务工劳务收入。

2015年，由祁曼塔格村和铁木里克村17名贫困户联合注册成立祁曼畜牧养殖专业合作社，注册资金295.4万元。法人为艾热提·阿不都力。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目总投资9万元，对9户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，投入1万元（超出费用，农户自行承担）。该项目由2019年8月18日县住建局统一公开招投标，由沧州聚力电器设备有限公司中标，中标价：82611元。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

中央第二批专项扶贫资金9万元

（二）项目资金实际使用情况分析

项目总投资9万元，对9户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，投入1万元（超出费用，农户自行承担）。该项目由2019年8月18日县住建局统一公开招投标，由沧州聚力电器设备有限公司中标，中标价：82611元。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照扶贫开发项目管理有关制度的管理规定实施，高标准规划设计和实施。成立由祁曼塔格乡党委书记任组长，党委副书记、乡长任副组长，乡纪委书记、村委会书记、主任，驻村工作队队长、乡财政负责人为成员的项目建设实施领导小组。领导小组与项目村签订目标责任书，明确责任，责任到人。对于职责不清、措施不到位的，落实不及时的，要追究责任，严肃处理。对于弄虚作假的，坚决予以制止。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目总投资9万元，对9户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，投入1万元（超出费用，农户自行承担）。

（二）项目管理情况分析

成立了祁曼塔格村村级扶贫项目实施领导小组，并下设办公室，安排专人负责项目申报、落实及实施等日常监督管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目带动建档立卡贫困户增收（户均）≥3000元；扶持建档立卡贫困户数27户；提高贫困户人均纯收入增长率≥10％。以上指标均符合申报的绩效目标内容。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划贫困户

在使用过程中，后期的操作及维护等工作会及时去跟踪。让贫困户收益最大化。

- 主要经验及做法、存在问题和建议

- 该扶贫项目选项合理、并将资金利益最大化，按照项目前期规划完成，该项目的实施取得了良好的经济、社会和生态效益。

（三）其他

“三分建，七分管”，购建是基础，管理是关键。我们始终把后期管理工作作为我乡扶贫项目建设的长远大事来抓，把实施和管理有机地结合起来，使扶贫项目发挥长远效益，确保扶贫项目得以有效有利的高效运转。

具体做到：一是抓好扶贫项目竣工移交工作。项目建成通过验收后，将搞好扶贫项目移交手续，落实项目工程管理；二是制定扶贫项目日常管理制度。根据扶贫项目不同特点、详细制定单项工程管理制度、公约和规程，使该项目工作有章可循；三是落实管理责任。扶贫项目日常管理责任落实到人，使项目实施过程中最大限度地不受损坏和损失；四是落实监管制度。为长期保持扶贫畜可持续产生生产效益，每年定期进行日常巡查和年度验收工作。

六、项目评价工作情况

经过验收小组自查自验，形成总体评价是：项目选项合理、并将资金利益最大化，按照项目前期规划完成，该项目的实施取得了良好的经济、社会和生态效益。

验收小组认为实施的扶贫项目任务已全面完成，各项管理工作严格规范，达到了验收标准。

七、附表

《祁曼塔格乡祁曼塔格村财政项目支出绩效自评表》

| 祁曼塔格乡祁曼塔格村财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 祁曼塔格乡2019年（煤改电）民生建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 若羌县祁曼塔格乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 9万元 |  | 执行数： | 82611元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 9万元 |  | 其中：财政拨款 | 82611元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目总投资9万元，对9户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，投入1万元（超出费用，农户自行承担）。项目建成后，可有效解决贫困户冬季取暖需求，改善住房环境，消除煤气中毒的安全隐患。 |  |  |  | 项目总投资82611元，对9户贫困户住宅实施冬季采暖煤改电项目，项目资金用于购置暖气片、采暖设备、入户线路改造（所有实施内容包含材料和人工费用），每户补助改造面积60㎡，项目建成后，可有效解决贫困户冬季取暖需求，改善住房环境，消除煤气中毒的安全隐患。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 购买安装电暖设备9户 | 购买安装电暖设备9户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 采暖设备 ≥90％ | 采暖设备 ≥90％ |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 工程完成时限2019/9/30前 | 2019年10月18日已实施完毕 |
|  |  |  | 指标2： |  | 项目期限内工程量完成率100% | 项目期限内工程量完成率100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 安装电暖设备成本≥1万元 | 安装电暖设备成本 9179元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 节约贫困户冬季取暖费用 ≥1000元 | 节约贫困户冬季取暖费用 ≥1000元 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 受益建档立卡贫困人户数9户 | 受益建档立卡贫困人户数9户 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 通过项目实施可减少污染空气 | 通过项目实施可减少污染空气 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 工程使用年限≥15年 | 工程使用年限≥15年 |
|  |  |  | 指标2： |  | 改造贫困户冬季取暖条件 | 有效改造贫困户冬季取暖条件 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 项目受益户满意度≥95％ | 项目受益户满意度≥95％ |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |