若羌县铁干里克镇人民政府财政项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：铁干里克镇果勒吾斯塘村农副产品加工厂合作社项目

实施单位（公章）：铁干里克镇人民政府

主管部门（公章）：若羌县扶贫开发领导小组

项目负责人（签章）：肉孜·尕依提

填报时间：2019年10月21日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

单位职能：宣传执行党的基本路线，认真贯彻落实党的方针、政策和上级党组织的决议、指示。对铁干里克镇的重大问题进行决策；研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法；依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对全镇社会、经济、文化进行管理、监督和调控；维护社会秩序，不断改善社会、经济环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。领导本辖区的社会主义民主法制建设、社会文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作；负责辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。负责抓好两个文明建设，搞好党的组织建设，思想建设和作风建设；着重建设好村党支部，做好农村政治思想方面的工作；加强法制建设，改善和加强党的领导。领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作；团结各组人民，调到各方面的积极性，发展和振兴乡域经济。负责制定辖区社区工作，进一步加强对社区的管理和工作监督，长期坚持落实“四知四清掌握”工作机制，确保持续和谐稳定。负责农牧村工作和村委会建设，稳定和完善家庭联产承包责任制，发展统分结合、双层经营体制；大力发展农业、乡镇企业和第三产业，促进城乡社会、经济的共同发展；支持引导集体和私营经济的发展。负责保护国有资产、集体财产和公民的合法财产，保障企业和农村集体组织的合法权益。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，抓好干部的培训和管理工作。完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1.主要建设内容：项目总投资40万元（其中扶贫资金投入34万元，合作社自筹6万元），贫困户加入楼兰村尚农林合作社，购买红枣包装机1台23万元及烘干机1台17万元，作为贫困户

2.主要目标任务：通过项目实施，可以有效地加快果勒吾斯塘村贫困户发展经济步伐，提高贫困户增收，预计户均年增收2000元以上。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目总投资40万元，来源（其中扶贫资金投入34万元，合作社自筹6万元）。

（二）项目资金实际使用情况分析

严格按照相关财政文件，该拨款全部用于铁干里克镇果勒吾斯塘村农副产品加工厂合作社项目。

（三）项目资金管理情况分析

为加强项目资金的使用管理，我镇所有项目资金的使用都严格按照《项目资金管理制度》和《财务管理制度》，在实施项目过程中按实按时支付，使项目资金能最大限度地发挥其作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目于2019年4月购买红枣包装机1台、烘干机1台。

2019年5月11日，由若羌县扶贫开发领导小组牵头农业农村局等部门组成验收组对该项目进行验收。验收组一行通过查阅资料档案、实地查看工程建设情况一致同意该项目等级为合格，通过验收。

（二）项目管理情况分析

1.建立目标责任制和责任追究制。成立由镇党委书记、党委副书记、镇长任组长，镇纪委书记、村委会书记和主任、驻村工作队队长、镇财政负责人为成员的项目实施领导小组。

2、严格执行县级报账制度。严格按照县财政局下发的“扶贫专项资金拨付应提供的资料和资金拨付流程”的规定，认真执行县级保障提款，集中支付等有关规定，专门成立项目专账会计，切实加强项目的资金管理，实行专款专用。

3、严格执行公告公示制度。严格推行项目资金公示公告制，实行事前公示、事后公告的制度。遵循公开、公正的原则对项目计划安排、项目建设内容和项目资金投入使用等方面的不同阶段，采取公示公告方式，接受群众和社会监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目建设后，一切正常，达到了预期的效果。

2019年6月30日前已按照项目计划，已购买红枣包装机1台、烘干机1台，资金已于拨付完毕

（二）项目绩效目标未完成原因分析

该项目已完工并投入运行，绩效目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步加强项目后期监管工作，建立监管台账，定期走访查看贫困户养殖情况；镇农发中心为贫困户技术指导。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法

一是上级主管部门领导高度重视，经常到施工工地进行检查指导，协调解决工程建设中存在的各项问题，为工程顺利建设提供保障。

二是各参建单位通力协作，施工单位发现问题，及时上报监理部门和业主代表，有项目法人和监理组织有关参建单位技术人员共同研究讨论切实可行的解决方案。

三是严格工程基本建设程序，实行项目法人制、招投标制、建设监理制，确保工程建设严格按照各项工程制度有序进行。

四是严格控制工程建设质量，建立健全工程质量检查体系。工程质量控制由施工单位自检、监理单位复检、质量监督单位抽检以及设计单位、建设部门层层把关，确保工程质量达到设计标准。

（建议）

根据工程的施工、试运行，总结的经验有以下几点建议：

1.对项目法人的建议

本项目法人为铁干里克镇人民政府，负责项目的施工管理、竣工验收等工作。竣工验收后项目法人应当及时向运行管理单位移交工程，确保工程管理运行正常。

2.对运行管理单位的建议

运行管理单位应按照工程运行中的重要内容环节如：用水管理和绩效评价等工作，加强提高工程管理水平、节约用水，保证安全运行，充分发挥工程效益。

- 其他

无

六、项目评价工作情况

根据设计图纸，结合工程实际情况，由项目主管部门等单位组成工程验收组，对该工程进行了竣工验收。施工档案资料齐全、工程质量满足要求，一致同意工程质量等级为合格。

七、附表

《若羌县铁干里克镇财政项目支出绩效自评表》

| 若羌县铁干里克镇财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 若羌县铁干里克镇铁干里克村资产收益项目 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 若羌县铁干里克镇转人民政府 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 34 | 执行数： | 34 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 34 | 其中：财政拨款 | 34 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 按照政府债券资金管理要求规范管理使用，于发行之日起3个月内将34万元资金使用完毕。 |  |  | 2019年10月30日前已将34万元资金使用完毕 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 购买红枣包装机 | 1台 | 1台 |
|  |  | 数量指标 | 购买烘干机 | 1台 | 1台 |
|  |  | 质量指标 | 政府债券资金规范管理使用率 | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 政府债券资金三个月内形成支出 | ≤90天 | ≤90天 |
|  |  | 成本指标 | 每户补助标准 | 20000元 | 950元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增加贫困家庭收入 | ≥2000元/户 | ≥2000元/户 |
|  |  | 社会效益 指标 | 贫困群众政策知晓率 | 100% | 100% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 形成稳定增收产业贫困户规模 | 17户 | 17户 |
|  |  |  | 激发广大贫困户自力更生，勤劳致富内生动力 | 有效 | 有效 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 | ≥95％ | ≥95％ |