附件2：

若羌县铁木里克乡财政扶贫项目支出绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：下达资金4.82万元，牲畜养殖（新疆褐牛）项目

实施单位（公章）：铁木里克乡铁木里克村委员会

主管部门（公章）：铁木里克乡人民政府

项目负责人（签章）：艾合麦提·艾麦尔

填报时间：  2019 年10月 28 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

铁木里克乡，维吾尔语，意为铁匠之地，因驻地在铁木里克而得名。1909年若羌县南部山区设屈莽乡，该地区归属若羌县一区，1975年归若羌县南山行政管理区所辖，1983年11月，成立铁木里克乡，隶属祁曼区所辖，2005年3月祁曼区撤销，改为县辖乡。铁木里克村是铁木里克乡人民政府所在地，位于若羌县城东南部，是若羌县重要的畜牧业生产基地。乡政府驻地的铁木里克村，位于羌塘高原北端，东昆仑—阿尔金山与祁曼塔格山相夹的山间盆地中。东距青海边界8公里，与青海省茫崖行委茫崖镇相邻，与青海省茫崖行委尕斯乡接壤，北与青海茫崖石棉矿相连，南与祁曼塔格乡接壤，西距依吞布拉克镇35.2公里，距若羌县城330余公里，距州府所在地库尔勒市750余公里，是若羌乃至巴州较为偏远的高原牧业乡，也是典型的少数民族牧业乡、若羌重要的牧业生产基地之一。行政面积2.54万平方公里，平均海拔3500米，乡政府所在地海拔3000米，7月份平均气温为13.5℃，极端高温为29.5℃，极端低温为-30.5℃，年降水量41.3mm。

全乡草场面积604.31万亩，人均草场面积4.32万亩。辖区户籍人口51户159人，其中常住居民41户156人，均为维吾尔族,大多以放牧为生，放养的牲畜主要以昆仑羊为主，辅以少量的骆驼和毛驴。2018年铁木里克村集体年收入16.2万元，2018年农牧民人均纯收入5528.30元，主要以牧业生产及外出务工劳务收入为主。2008年以来，按照自治州“人畜下山来，绿色留高原”工作方针，全村牧民通过“集中安置”和“插花安置”方式搬迁居住到县城周边乡镇（铁干里克镇、吾塔木乡和瓦石峡镇塔什萨依开发区）。

2015年，由祁曼塔格村和铁木里克村17名贫困户联合注册成立祁曼畜牧养殖专业合作社，由艾热提·阿不都力、麦麦提·阿布都热依木等人发起，以服务成员、谋求全体成员的共同利益为宗旨。成员入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，实行自主经营，自负盈亏，利益共享，风险共担。本着以社员盈利为目的，且形成一个完整的运营机制。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《2019年自治州财政专项扶贫资金（扶贫发展）分配计划的通知》（巴扶领办字〔2019〕13号）和若羌县扶贫办《关于2019年自治州财政扶贫结余资金项目立项的批复》（若扶贫办字[2019]13号）相关文件，批准实施并下达若羌县铁木里克乡下达资金4.82万元，受益4户人，投入扶贫资金4.82万元，购买新疆褐牛4头，按现行市场价格预计可购买畜龄2-4岁、活体体重不低于300公斤/头牛4头，项目扶持4户贫困户，每户发放1头，每头补助1.205万元。由贫困户自行养殖，村委会跟踪服务管理，乡兽医站提供技术指导；预计每年每户可实现增收3000元左右，  扶贫项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2019年自治州财政专项扶贫资金，下达资金4.82万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

下达资金4.82万元，实际使用4.82万元，结余0万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目严格按照扶贫开发项目管理有关制度的管理规定实施，高标准规划设计和实施。成立由铁木里克乡党委书记任组长，党委副书记、乡长任副组长，乡纪委书记、村委会书记、主任，驻村工作队队长、乡财政负责人为成员的项目建设实施领导小组。领导小组与项目村签订目标责任书，明确责任，责任到人。对于职责不清、措施不到位的，落实不及时的，要追究责任，严肃处理。对于弄虚作假的，坚决予以制止。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目无调整情况，于2019年5月29日乡镇验收，申请县级扶贫部门验收，验收结果：验收合格。

（二）项目管理情况分析

成立了铁木里克乡扶贫项目实施领导小组，扶贫项目监管领导小组并下设办公室，安排专人负责项目申报、落实及实施等日常监督管理工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

预计每年每户可实现增收1000元左右。5月初项目实施完成，在继续生产过程中。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

此项目为畜牧养殖项目，项目实施时间为2019年5月份，直到明年5月项目继续见效。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

- 该扶贫项目选项合理、并将资金利益最大化，按照项目前期规划完成，该项目的实施取得了良好的经济、社会和生态效益。

（三）其他

六、项目评价工作情况

经过验收小组自查自验，形成总体评价是：项目选项合理、并将资金利益最大化，按照项目前期规划完成，该项目的实施取得了良好的经济、社会和生态效益。

验收小组认为实施的扶贫项目任务已全面完成，各项管理工作严格规范，达到了验收标准。

七、附表

《XX地区财政项目支出绩效自评表》

| 若羌县铁木里克乡财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 若羌县铁木里克乡铁木里克村转移就业以奖代补项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 铁木里克乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 4.82万 |  | 执行数： | 4.82万 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 4.82万 |  | 其中：财政拨款 | 4.82万 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1、通过为贫困户购置特色牲畜，调动贫困户发展特色养殖业的积极性，为可持续发展特色产业奠定良好基础。 2、拓宽贫困人口增收渠道，大幅度增加人均收入，改善困难群众生活，助推贫困群众脱贫致富奔小康。 |  |  |  | 1、通过为贫困户购置特色牲畜，调动贫困户发展特色养殖业的积极性，为可持续发展特色产业奠定良好基础。 2、拓宽贫困人口增收渠道，大幅度增加人均收入，改善困难群众生活，助推贫困群众脱贫致富奔小康。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 生产牛养殖规模 |  | 4头 | 4头 |
|  |  | 质量指标 | 生产牛成活率 |  | ≥95％ | ≥95％ |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2019/6/25前 | 实际完成时间2019年5月30日 |
|  |  | 成本指标 | 生产母牛每头补助标准 |  | 补助1.205万元 | 补助1.205万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 特色产业年产值 |  | ≥4000元 | 2020年见效 |
|  |  |  | 特色产业受益建档立卡贫困户数 |  | 4户 | 4户 |
|  |  | 生态效益 指标 | 牲畜粪便农家肥转化及使用率 |  | ≥90％ | ≥90％ |
|  |  | 可持续影响 指标 | 形成稳定增收产业贫困户规模 |  | 4户 | 4户 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 项目受益户满意度 |  | ≥95％ | ≥100％ |